## スケジュール
サイト名 |  |  |  |  | 日付
制作スケジュール（仮）
日程 |  | スケジュール | 制作側 | クライアント側 | 備考
4月下旬 |  | サイト設計 | 設計やデザイン作業 | 原稿準備 | 制作期間はあくまで目安なのでサイトの規模などによって変わります
｜
2015-05-19 | 火 | デザイン校了 | 情報シートの作成 |  | 校正や表記のルールを明確化して社内で共有しておく
2015-05-20 | 水 | 制作 | 制作作業開始 |  | プレビューのおよそ3〜4週前
｜
｜
2015-06-03 | 水 | 社内確認 | 修正など |  | 外注の場合はこの辺りで一度確認しておく
2015-06-04 | 木 |  | CMSの動作チェック
2015-06-05 | 金
2015-06-06 | 土
2015-06-07 | 日
2015-06-08 | 月
2015-06-09 | 火
2015-06-10 | 水 | プレビュー |  | 校正 | 公開日のおよそ3週間前
2015-06-11 | 木 |  | マニュアル作成など | 校正 | クライアント向けと同時に社内でも更新方法を把握しておく
2015-06-12 | 金 |  |  | 校正
2015-06-13 | 土
2015-06-14 | 日
2015-06-15 | 月 | 校正と修正 | 修正など | 修正依頼
2015-06-16 | 火 |  | 修正など
2015-06-17 | 水 |  | 校正戻し
2015-06-18 | 木 |  |  | 校正・修正依頼
2015-06-19 | 金 |  | 修正など
2015-06-20 | 土
2015-06-21 | 日
2015-06-22 | 月 |  | 最後の校正戻し
2015-06-23 | 火 |  |  | 校正
2015-06-24 | 水 | 校了 | チェック実施 |  | 公開日のおよそ1週間前
2015-06-25 | 木 |  | CMSなどの場合は入力トレーニング
2015-06-26 | 金 |  | 修正予備日
2015-06-27 | 土
2015-06-28 | 日
2015-06-29 | 月 |  | 修正予備日
2015-06-30 | 火 | 最終チェック | チェック実施
2015-07-01 | 水 | 公開日 | 公開作業・DNS切り替えなど |  | 公開の方法によっては希望時間に公開ができない場合もあることを伝える
｜
2015-07-03 | 金 |  | チェック実施 |  | アクセス解析や検索結果の確認
｜
2015-08-01 | 土 |  | チェック実施 |  | 不具合や修正点などをヒアリングして修正（別途料金として見積もっておく）

## 情報シート
サイト名 |  | 日付
表記統一のための情報シート
基本ルール
・文中の英字、数字は「半角」
・記号は基本的に全角（句読点や括弧類、＆、・、！、？など）
・横組みなので慣用句以外の数は「数字」で表記
・時間の表記は午前、正午、午後。 例）午前10時、午後5時30分 NG 午前10時半 午後17時
・固有名詞についてはできるだけ母語表記を併記（SEO対策や情報の正確性を高める）
各種情報について
項目 | 内容 | 備考
サイト名称
サイト名称（英語）
郵便番号
住所
電話番号
ファックス番号
メールアドレス
その他固有名詞

## 1週間前〜３日
サイト名 |  | 日付
サイト公開1週間前〜3日前 | これが直ってなかったら致命的！！
項目 | チェック１ | チェック２ | チェック３
クライアント様の校正は終了しているか？
サーバー他全データのバックアップ
全ページのSEO対策について今一度チェック
ALTテキストを確認する
テスト記事の削除
テスト画像などをサーバー・CMS内から削除しておく
仮テキスト・テストの原稿・ダミーの写真が残っていないか
ウェブマスターツールの設定など
ブラウザチェック
メモ
・この時点で校了をいただいていることが前提

## 公開直前チェック
サイト名 |  | 日付
サイト公開前日〜直前 | これが直ってなかったら致命的！！
項目 | チェック１ | チェック２ | チェック３
favicon設置
アクセス解析タグ
タイトルとSEOのmetaタグ（トップページ）
メールフォームの宛先：
ロボットテキストやNOINDEXがないか
.htaccessに書かれている内容は適切か
仮テキスト・テストの原稿・写真が残っていないか
仮アドレスの参照（CSSやJSなど）が残っていないか
ウェブマスターツールの設定など
リダイレクトの設定
メモ
・公開直後 リニューアルなどの場合旧サイトで検索にインデックスされているものの削除申請など

## 公開後3日目
サイト名 |  | 日付
サイト公開後3日目 | 万が一のヒヤリを回避！
項目 | チェック１ | チェック２ | チェック３
アクセス解析タグが正常に動いているかどうか
リファラスパムがないか
検索エンジンでの検索結果は適切か
ウェブマスターツールの設定など
サイトインデックスの（sitemap.xmlなど）設置
リダイレクトは正常に動作しているか
検索サイトにリニューアル前のサイトが残っていないか
サイト内にリンク切れがないかひととおり確認しておく
問い合わせフォームなどの動作確認（実際に送ってみる）
CMSなどでログを取得しているものがあればそれをチェック
ソーシャルボタンが動いているかチェック
404ページ、サイト内検索の内容を確認
メモ

## 公開後1ヶ月
サイト名 |  | 日付
サイト公開後1ヶ月 | 1ヶ月検診
項目 | チェック１ | チェック２ | チェック３
アクセス解析・動向を把握する
リファラスパム対策
検索エンジンでの検索結果の動向
問い合わせフォームなどの動作確認（実際に送ってみる）
お問い合わせ件数などヒアリング
CMSなどでログを取得しているものがあればそれをチェック
ソーシャルボタンが動いているかチェック
更新などができているかチェック
メモ
・アクセス解析はお客さまに報告する目的ではなくてもまとめておく
・問い合わせフォームなどは定期的に確認を行う
・SNSはソーシャルボタンの設置方法が変更になる場合もあるので挙動を定期的にチェック
・CMSなどで不明な点や修正が必要な点がないかヒアリングするなど

## タスクリスト
サイト名 |  | 日付
例）プレビューまでのタスク | 6月25日（木）までにやること
項目 | 担当者 | 期日 | 完了チェック
メモ
・必要なタスクをとにかく書き出す。それについて、誰がいつまでやるか検討する。